Утверждаю

Глава Котовского сельсовета

_______________Л.А. Ракова

«29» февраля  2012 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению пожарной безопасности на территории  Котовского сельсовета на 2012 г.

| № п/п | Планируемые мероприятия | Ответственный исполнитель | Соисполнители | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Совершенствование нормативной правовой базы в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработать(при необходимости, откорректировать) распоряжение, определяющие на территории поселения порядок решения вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности, закрепленных статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 18.10.07 г. № 230-ФЗ). | Глава сельсовета Ракова Л.А. | ОГПН | Февраль-март |  |
| 1.1 | Организация оповещения и информирование населения |  |  | 1 квартал 2012 |  |
| 2. | Подготовить (при необходимости, откорректировать) распоряжения главы МО: «О мерах по совершенствованию в 2012 г. противопожарного водоснабжения на территории МО»; «О мерах по организации деятельности добровольной пожарной охраны на территории МО»; «Об организации в 2012 г. на территории МО работы по пропаганде и обучению населения по вопросам пожарной безопасности»; «О мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов и луговых территорий МО в весенне-летний пожароопасный период»; «О мерах по подготовке объектов жизнеобеспечения МО к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов» (в том числе включить вопросы обеспечения пожарной безопасности); | Глава сельсовета Ракова Л.А. | . ПЧ, ОГПН ОГПН, ПЧ, ВДПО ОГПН, ПЧ, ВДПО ОГПН, ПЧ, ОГПН, ПЧ, ВДПО | Март Март Март Март-апрель Август –сентябрь |  |

| № п/п | Планируемые мероприятия | Ответственный исполнитель | Соисполнители | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «О мероприятиях по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников» (в том числе включить вопросы обеспечения пожарной безопасности); «О введении особого противопожарного режима на территории района и дополнительных мерах пожарной безопасности на указанный период» (при осложнении пожарной обстановки» | Глава сельсовета Ракова Л.А. Директора ДК , СОШ | ОГПН, ПЧ, ВДПО ОГПН, ПЧ | декабрь по мере необходимости |  |
| II. Работа комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 1. | Провести заседания администрации МО по рассмотрению вопросов: «О ходе подготовки избирательных участков сельсовета к безопасной работе в период проведения выборов Президента Российской Федерации» (в том числе включить вопросы обеспечения пожарной безопасности) - при необходимости; «О мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов и луговых территорий МО в весенне-летний пожароопасный период»; «О ходе подготовки объектов жизнеобеспечения МО к безопасной эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 годов» (в том числе включить вопросы обеспечения пожарной безопасности); «О работе группы общественных пожарных инструкторов по профилактике бытового пьянства и связанных с ним пожаров и гибели людей» | Глава сельсовета Ракова Л.А. . участковый РОВД | ОГПН, ПЧ, ОГПН, ПЧ, ВДПО ОГПН, ПЧ, ВДПО ОГПН, ПЧ, ВДПО | февраль март -апрель август-сентябрь по мере необходимости |  |
| III. Практические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобрести для оснащения добровольной пожарной охраны МО пожарным инвентарем | Глава сельсовета Ракова Л.А | ПЧ, ВДПО | июнь |  |
| 2. | Оборудовать водонапорные башни устройствами для забора воды пожарной техникой на территории: | Глава сельсовета Ракова Л.А. | ОГПН, ПЧ | май |  |
| 3 | Проведение работ по устройству пожарных пирсов на территории сельсовета | Глава сельсовета Ракова Л.А. |  |  |  |
| 4 | Телефонизация населения | Глава сельсовета Ракова Л.А. |  | июль |  |
| 5 | Организовать проверочные тренировки ДПД МО по реагированию на сообщения о пожаре в населенных пунктах: с. Котовка ,д. Благодать,д.Гудовка, д.Лозовка, п. Белогорье, с. Погожево | Зам.главы Завалишина Н.М. | ОГПН, ПЧ | ежеквартально по отдельному графику |  |
| 6 | Провести подготовку и принять участие в районных соревнованиях среди добровольной пожарной охраны муниципальных поселений. | Глава сельсовета Ракова Л.А. | ОГПН, ПЧ, ВДПО | согласно срокам проведения |  |
| 7. | Организовать и провести собрания граждан по доведению обстановки с пожарами и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах: с. Котовка ,д. Благодать,д.Гудовка, д.Лозовка, п. Белогорье, с. Погожево | Глава сельсовета Ракова Л.А. участковый РОВД | ОГПН, ПЧ, | июнь-август |  |
| 8. | Разместить возле здания администрации МО стенд-аншлаг со схемой размещения населенных пунктов, входящих в состав МО, схемой дорог и мест размещения источников противопожарного водоснабжения (водоемов и пирсов на них, водонапорных башен). | Зам.главы Завалишина Н.М. | ОГПН, ПЧ | май-июнь |  |
| 9 | Внести изменения в состав уличные комитеты с целью организации оповещения и информирования населения при чрезвычайных ситуациях | Глава сельсовета Ракова Л.А. |  | Январь-февраль |  |

| 10 | Силами групп общественных пожарных инструкторов провести подомовые осмотры правильности устройства печного отопления жилых домов, оказать консультации по устранению обнаруженных нарушений | Зам.главы Завалишина Н.М. | ОГПН, ПЧ | июнь-август |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Совершенствование УКП поселений | Глава сельсовета Ракова Л.А. |  | 4 кв-л 2012 |  |
| 12 | Приведение в исправное состояние не исправных гидрантов | Председатель АНО «Водоснабжение Котовского сельсовета |  | 3 кв-л 2012 г |  |
| 13 | Принятие и своевременное внесение изменений и дополнений в НПА в области защиты населений и территорий в соответствии с законодательством РФ и Курской области | Глава сельсовета Ракова Л.А. |  | 1- кв –л 2012 |  |
| 14 | Проведение организационных технических мероприятий по принятию на баланс МО бесхозяенных ГТС | Глава сельсовета Ракова Л.А. |  | 3 кв-л 2012 |  |
| 15 | Проведение мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод | Глава сельсовета Ракова Л.А. |  | 1- кв –л 2012 |  |
| 16 | Принятие и своевременное внесение изменений и дополнений в НПА в области ГО в соответствии с законодательством РФ и Курской области | Глава сельсовета Ракова Л.А. |  | В течении года |  |
| 17 | Создание в целях Гражданской обороны запасов материально-технических , продовольственных , медицинских и иных средств (оснащение НАСФ) основными вами имущества | Глава сельсовета Ракова Л.А. |  | 4 кв-л 2012 |  |

Заместитель главы администрации Котовского   сельсовета                                                           Н.М.Завалишина

«29» февраля 2012 г.

| Согласовано: Сотрудник ОГПН УНД по _____________ району _____________ Галдин В.М. | Согласовано: Начальник пожарной части ПЧ 28 Касторенского района ___________ Коновалов Г.А. | Согласовано: Начальник МО МВД России «Касторенский» _____________ Дерусов В.М. | Согласовано: начальник отдела ГОЧС по Касторенскому району ________Сидорин В.Н. ____________ |
| --- | --- | --- | --- |
| «__»февраля 2012 г. | «__» февраля 2012 г. | «__» февраля 2012 | «__» февраля 2012 г. |